ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Инфописьму «Детских дней»
от 19.05.2026
ДЕТСКИЕ ДНИ
План-график подготовки осеннего фестиваля 2026 г.
Даты фестиваля: 24 октября – 4 ноября, 7-8 ноября 2026 года (предварительно)
Общая тема: «В ЖИЗНИ» (название рабочее)
	Дата (2026 год)
	Действие

	19 мая
	Объявление фестивальных конкурсов и плана-графика подготовки фестиваля (публикация на сайте и рассылка инфописьма)

	Подготовка игры-путешествия (основной программы)


	15-26 мая (включительно)
	Этап 1. Прием онлайн-заявок на участие в выездном образовательно-проектном семинаре в Шлиссельбурге

	28 мая
	Объявление списка участников семинара (участие в семинаре для прохождения конкурса не обязательно)

	02-04 июня 
(вт-чт)
	Выездной семинар в Шлиссельбурге по доработке и развитию идей музейных маршрутных листов (3 дня)

	05 июня
	Этап 2. Публикация и рассылка онлайн-формы для отправки проектов музейных маршрутных листов на конкурс

	05 – 25 июня (включительно)
	Прием онлайн-заявок с проектами музейных маршрутных листов на конкурс

	03 июля
	Объявление 20 музеев – победителей конкурса

	До 11 сентября
	Работа победителей конкурса над маршрутными листами с редакторами, художниками и корректором

	До 18 сентября
	Утверждение музеями маршрутных листов в печать

	До 28 сентября
	Доработка текстов, продвигающих музеи и музейные маршруты, к публикации на интернет-ресурсах фестиваля и собственных интернет-ресурсах музеев

	Подготовка параллельной программы


	До 22 июля (включительно)
	Тур 1. Прием заявок  на участие в образовательно-проектном семинаре по параллельной программе фестиваля

	31 июля
	Объявление списка полуфиналистов конкурса параллельной программы

	25-27 августа
(вт-чт)
	Выездной образовательно-проектный семинар для полуфиналистов параллельной программы по доработке идей и форматов программ в Шлиссельбурге (3 дня).

	До 04 сентября (включительно)
	Тур 2. Прием от полуфиналистов доработанных заявок на конкурс (сценарий программы)

	08 сентября
	Объявление списка победителей конкурса – участников параллельной программы фестиваля

	До 28 сентября
	Доработка текстов, продвигающих организации и их программы, к публикации на интернет-ресурсах фестиваля и собственных интернет-ресурсах организаций

	24 октября – 4 ноября, 7-8 ноября 2026 года
	Проведение фестиваля

	До конца ноября
	Итоговые мероприятия с участниками, волонтерами, детьми-экспертами. Отчетный период


Исполнительный директор фестиваля «Детские дни» – Юлия Мацкевич
Куратор основной программы – Юлия Мачевская
Куратор параллельной программы – Диана Бакиева
